## EN BLANCO - Matriz RACI
PLANTILLA DE MATRIZ RACI SIMPLE
|  | Gonzalo Mena - Gerente General | Elisa Grau - Lider de proyecto | Marcos Barrera - Analista de datos | Alvaro Arenas - Desarrollador TI
| RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Equipo Penta Analytics
Etapa 0 - Configuración inicial
| Crear proyecto en Jira | A | R
| Crear página en Confluence | A | R
| Generar hitos | R
| Firmar contrato final de proyecto | R | I
| Emitir factura 1 | R
Etapa 1 - Levantamiento Infraestructura & Calidad de datos
| Configurar bases de datos y almacenamiento | I
| Iniciar repositorio | R
| Generar pipelines |  | I |  |  | R
| Evaluar calidad de datos actuales |  |  | R | C
| Limpiar y preprocesar datos |  |  | R
| Asegurar la integridad y seguridad de los datos |  | I |  | R | C
Etapa 2 - Desarrollo del Modelo Predictivo
| Identificación de fuentes de datos | C |  | A | R
| Extracción de datos relevantes |  |  | R | C
| Análisis exploratorio de datos (EDA) |  | I | R | C
| Identificación de patrones y tendencias |  | I | R | C
| Selección de características relevantes |  | I | R | C
| Selección de algoritmos de aprendizaje automático |  | I | R | C
| Entrenamiento del modelo |  | I | R | C
| Validación cruzada | R | C | A | C | C
| Evaluación del rendimiento del modelo | I | I | R
| Comparación con modelos existentes |  |  | R
| Creación de informes técnicos | I | R | A
| Documentación de decisiones y resultados | I | R | A
Etapa 3 - Integración del Sistema
| Desarrollo de API | A | I |  | R | C
| Configuración de servicios web | A |  |  | R | C
| Pruebas unitarias |  |  |  |  | R
| Pruebas de integración |  |  |  |  | R
| Pruebas de sistema |  |  |  |  | R
| Identificación de problemas de compatibilidad |  |  |  | I | A
| Ajuste de componentes del sistema |  |  |  | R | C
| Implementación de soluciones |  |  |  | R
| Creación de manuales de usuario | I | R |  | A
| Documentación de la arquitectura del sistema | I | R
| Evaluación de riesgos de seguridad |  | I |  | C
| Implementación de controles de acceso |  | I |  | A
Etapa 4 - Monitoreo y Mejora Continua
| Monitoreo del rendimiento del modelo | A | R
| Recolección de datos de uso y rendimiento | A | R
| Ajustes y optimización del modelo | A | R
| Informes periódicos de desempeño | A | R
| Implementación de mejoras basadas en feedback | A | R
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera